## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 综治办网络安全态势感知与协调指挥平台建设项目
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 综治办
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 600.00 | 520.00 |  | 502.18 |  | 10 |  | 96.57% |  | 9.14
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 600.00 | 520.00 |  | 502.18 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《新疆准东经济技术开发区网络安全态势感知与协调指挥平台建设项目可行性研究报告（试行）》与《新疆准东经济技术开发区综合治理委员会办公室2023年准东开发区网络安全形势调研报告（试行）》文件要求，建设网络安全态势感知与协调指挥平台，全面掌握开发区网络安全态势的威胁、风险和隐患，准确发现网络安全案件线索，及时通报预警重大网络安全威胁，侦察调查和防范网络打击攻击等违法犯罪活动。 | [5 empty] | 该项目已完成投资通用硬件量2台，专用硬件投资数量2台，软件采购投资数量1套，全面掌握开发区网络安全态势，及时协调处置网络安全风险隐患，保障开发区网络运行安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 通用硬件投资数量 | 10 | >=2台 | =2台 | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 专用硬件投资数量 | 10 | >=2台 | =2台 | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 软件采购投资数量 | 10 | >=1套 | =1套 | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备采购安装验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 辖区2家企事业单位网络安全监测覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目建设完成时限 | 10 | =2024年10月31日前 | 2024年12月22日 | 95 | 0 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 工作资料 | 该项目招标公告作废一次，重新发布招标公告导致项目开标、中标及项目建设完成的时间推迟。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障“网络安全态势感知与协调指挥平台系统”安全运行 | 30 | 保障 | 保障 | 100 | 30 | 计划标准 | 新增 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 89.14分