## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 规建局2016年项目水土保持费项目
主管部门 |  | 准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 规建局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 85.93 | 85.93 |  | 85.93 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 85.93 | 85.93 |  | 85.93 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对五彩湾环城南路工程（矿区段）、五彩湾环城南路工程（生活区段）、五彩湾生活服务区市政基础设施建设项目五彩湾环城北路工程项目、五彩湾生活服务区垃圾分类收集、集中无害化处理项目、五彩湾工业园区市政基础设施配套工程等6个项目经水务局出具水土保持批复后，按时缴纳水土保持补偿费。 | [5 empty] | 该项目主要用于五彩湾环城南路工程（矿区段）、五彩湾环城南路工程（生活区段）、五彩湾生活服务区市政基础设施建设项目五彩湾环城北路工程项目、五彩湾生活服务区垃圾分类收集、集中无害化处理项目、五彩湾工业园区市政基础设施配套工程等6个项目经水务局出具水土保持批复，目前以上批复都已出具，按照批复文件的要求，已按时缴纳水土保持补偿费。及时缴纳水土补偿费有利于以上项目建设合理合规，确保项目建设顺利进行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水保批复涉及项目数量 | 10 | =6个 | =6个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出具水土保持批复份数 | 10 | =6份 | =6份 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 水土保持批复获取率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 水土保持费结算时限 | 10 | =2024年10月31日之前 | =2024年10月22日 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 水土保持补偿费收费标准 | 20 | =0.30元/平方米 | =0.3元/平方米 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保项目建设合理合规 | 20 | 有效 | 有效 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 业主单位满意度 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分