## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 规建局五彩湾新城一级消防站建设项目水保编制费项目
主管部门 |  | 准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 规建局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.20 | 0.20 |  | 0.20 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.20 | 0.20 |  | 0.20 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目建设用地面积20亩，包含执勤楼三层，共计面积3535㎡，训练塔六层，附属设施包含配电室、消防泵房，警务室等，本次前期所编制的水保是为了保障项目的合理合规，确保项目建设顺利进行，水保编制包括出具的水保编制副本以及回执。目前此水保所申请的资金为尾款，水保回执已办理完毕，现申请付款。 | [5 empty] | 完成五彩湾新城一级消防站建设用地面积20亩，包含执勤楼三层，共计面积3535㎡，训练塔六层，附属设施包含配电室、消防泵房，警务室等，本次前期所编制的水保是为了保障项目的合理合规，确保项目建设顺利进行，水保编制包括出具的水保编制副本以及回执。目前此水保所申请的资金为尾款，水保回执已办理完毕，满足合同约定的付款条件，款项已支付。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 五彩湾新城消防站执勤楼面积 | 10 | >=3535㎡ | =3582.18㎡ | 101.33 | 9.87 | 计划标准 | 3535㎡ | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：年初目标设置不精准，指标超额完成。改进措施：后期根据项目实际情况设置预期指标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 提交水保批复文件数量 | 10 | =1份 | =1份 | 100 | 10 | 计划标准 | 新增指标 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 水保批复审核通过率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 新增指标 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 水保方案提交时限 | 5 | =2024年9月30日之前 | =2022年9月5日 | 100 | 5 | 计划标准 | 新增指标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 水保批复时限 | 5 | =2024年10月30日前 | =2022年11月9日 | 100 | 5 | 计划标准 | 新增指标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 水保编制服务年度支出金额 | 20 | <=0.20万元 | =0.2万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 1.8万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保五彩湾新城一级消防站建设项目建设合理合规 | 20 | 有效 | 有效 | 100 | 20 | 计划标准 | 新增指标 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 业主单位满意度 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 新增指标 | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.87分