## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 规建局准东开发区交通安全设施补齐项目质保金
主管部门 |  | 准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 规建局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.85 | 4.85 |  | 4.85 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.85 | 4.85 |  | 4.85 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为保障准东开发区交安设施齐全，开展交通安全设施项目，项目已于前期完成改造，根据项目合同约定，申请支付准东开发区交通安全设施补齐项目质保金4.85万元。 | [5 empty] | 该项目已完成4套红绿灯、1600平方米热熔标线震荡减速带、50个新增爆闪灯及4处信号灯路口改造，项目合同约定质保期2年，2024年项目质保期已到，已按合同约定完成项目质保金结算，保障开发区交安设施齐全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 信号灯路口改造数量 | 5 | =4处 | =4处 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 热熔标线、震荡线完善面积 | 10 | =1600平方米 | =1835.54平方米 | 114.72 | 8.53 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：年初目标设置偏低，指标超额完成。改进措施：以后年度根据项目实际情情况设置预期指标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 爆闪灯新增数量 | 10 | =50个 | =60个 | 120 | 8 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：年初目标设置偏低，指标超额完成。改进措施：以后年度根据项目实际情情况设置预期指标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 红绿灯加装数量 | 5 | =4个/处 | =4个/处 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 质保验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目质保金支付时限 | 10 | =2024年12月10日 | =2024年2月7日 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障开发区交安设施齐全 | 40 | 有效 | 有效 | 100 | 40 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.53分