## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 财政局2024年财务收支审计费
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 财政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 因准东开发区国有企业体量庞大、管理资产众多，审计科人力资源、专业力量不够，为高质量完成准东开发区管委会年初审计目标，需聘请审计中介机构介入开发区有企业审计项目（准东环保科技发展有限公司、准东水务发展有限公司、新疆准东金盆湾水林有限公司）。 | [5 empty] | 截至12月，已完成向准东环保科技发展有限公司、准东水务发展有限公司、新疆准东金盆湾水林有限公司及新疆准东热力有限公司发放审计工作，高质量完成准东开发区管委会年初审计任务，目前企业正在开展审计整改，预计2025年6月整改完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 审计中介机构聘用数量 | 5 | =1家 | =1家 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 审计重点覆盖单位数量 | 10 | >=3家 | =4家 | 133 | 6.7 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据年中财务审计工作需求情况，增加一家国有企业开展财务审计工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 审计中介机构资质符合率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 审计工作完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 审计查出问题整改率 | 10 | =100% | =68.89% | 68.89 | 2.22 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 审计报告出具时间较预期计划有所延误，导致审计整改工作未在当年全部完成，预计2025年6月可完成全部整改。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 审计工作完成时限 | 5 | =2024年6月30日前 | =2024年11月15日 | 60 | 0 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照审计工作实际开展情况，实际审计工作量较预期有所增加，审计工作完成时间有所延误。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 高质量完成准东开发区管委会年初审计任务 | 40 | 有效 | 有效 | 100 | 40 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 83.92分