## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 财政局准东开发区2023年国有资本经营收益-大井产业园保障性租赁住房
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 财政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 525.00 | 525.00 |  | 525.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 525.00 | 525.00 |  | 525.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成建设大井产业园建设保障性租赁用房2栋、办公用房、餐厅、消防水池及换热站各1栋；配套建设给排水、绿化、亮化等附属设施。 | [5 empty] | 截至目前，大井产业园建设保障性租赁用房2栋、办公用房、餐厅、消防水池及换热站各1栋及配套设施建设已于7月完工，8月完成工程竣工验收。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障住房建设面积 | 5 | >=9077.50平方米 | =8931平方米 | 98.39 | 4.8 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因项目为清单招标方式，实际工程建设过程中不可预见因素较多，为满足实际使用要求变更项目建设面积
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障住房新建套数 | 5 | >=96套 | =96套 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障住房建筑面积 | 10 | >=4968.46平方米 | =4968.46平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 保障住房竣工验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 保障住房绿化率 | 5 | >=35% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目前项目绿化暂未完成，预计于2025年5月前可完成绿化工作
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 保障住房完工时限 | 5 | =2024年6月30日前 | 2024年8月15日 | 80 | 2.5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因项目土地手续获批延误，导致项目开工时间延迟，项目未在计划时间内完工。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障住房建设单位成本 | 20 | <=3500元/平方米 | =3837.3元/平方米 | 91.21 | 15.6 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因项目为清单招标方式，实际工程建设过程中不可预见因素较多，为满足实际使用要求变更或增加的工程量或设备较多，项目实际造价较原中标价偏高
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障大井产业园保障性租赁住房使用需求 | 30 | 有效 | 有效 | 100 | 30 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 87.90分