## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 财政局开发区国有企业年报审计
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 财政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25.00 | 25.00 |  | 25.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.00 | 25.00 |  | 25.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对开发区国有企业开展年度财务决算审计，科学、准确的把握企业的年度运营情况以及存在的问题，对企业负责人任期内的工作开展情况进行一次科学体检，为企业后期发展提供更加规范的引导，确保国有企业实现良性健康发展。 | [5 empty] | 截至12月，已完成开发区37家国有企业开展年度财务决算审计工作，相关审计问题已督促涉及国有企业完成整改，有效指导国有企业规范运营。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 被审计国有企业数量 | 10 | =34家 | =37家 | 109 | 9.1 | 计划标准 | 18家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据审计工作实际开展情况，增加3家国有企业开展审计工作
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 审计团队投入人数 | 5 | >=9人 | =9人 | 100 | 5 | 计划标准 | 9人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 审计审核出企业存在的问题数量 | 10 | >=3条 | =4条 | 133 | 6.7 | 计划标准 | 3条 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据审计工作实际开展情况，实际审核国有企业问题共4类
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 审核问题整改率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 审计机构资质符合率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 出具正式的审计报告时限 | 10 | =2024年2月29日前 | =2024年2月29日 | 100 | 10 | 计划标准 | 2023年3月26日 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指导国有企业规范运营 | 40 | 有效 | 有效 | 100 | 40 | 计划标准 | 有效 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.80分