## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心2023年项目土地划拨费
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18.48 | 18.48 |  | 16.46 |  | 10 |  | 89.07% |  | 7.27
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18.48 | 18.48 |  | 16.46 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成支付2023年13个项目土地划拨费，加快前期手续办理进度，确保项目建设合理合规。 | [5 empty] | 该项目已完成2023年9个项目土地划拨费的支付，推进了项目前期手续办理，从而确保项目的合法合规建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 土地划拨费缴纳项目数量 | 8 | =13个 | =9个 | 84.6 | 4.92 | 计划标准 | 当年完成 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实际需要缴纳土地划拨费项目与预测的项目数量有偏差。改进措施：后期根据项目实际情况设置预期指标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及批准用地面积 | 8 | =92393平方米 | =93913平方米 | 101.64 | 7.87 | 计划标准 | 当年完成 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：该项目实际实施过程中，涉及批准面积大于预估面积。整改措施：今后项目实施过程中实际情况进行调整。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 行业主管部门审核通过率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 当年完成 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 土地划拨手续办结率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 当年完成 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 土地划拨手续办结时限 | 8 | =2024年12月3日前 | =2024年12月3日前 | 100 | 8 | 计划标准 | 当年完成 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 划拨费单价成本 | 20 | =2元/平方米 | =2元/平方米 | 100 | 20 | 计划标准 | 当年完成 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快前期手续办理进度 | 30 | 有效 | 有效 | 100 | 30 | 计划标准 | 当年完成 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 94.06分