## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心2024年新增项目施工图审查费用
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 35.49 |  | 35.49 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.00 | 35.49 |  | 35.49 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为确保开发区2024年新增政府投资类项目正常施工，申请财政资金50万元用于采购第三方施工图审查服务。 | [5 empty] | 该项目已聘请1家审图机构，完成10个项目的施工图审查，通过该项目的实施，确保了项目合法合规建设
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2024年新增项目审查数量 | 10 | >=10个 | =10个 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 审图合格证出具数量 | 10 | >=10份 | =10份 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 审图机构聘用数量 | 5 | >=1家 | =1家 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 审图合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 第三方审图机构资质符合率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 施工图审查完成时限 | 10 | =2024年12月3日前 | 2024年2月7日 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保开发区投资项目建设合理合规 | 40 | 有效 | 有效 | 100 | 40 | 计划标准 | 当年项目 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分