## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心2024年第一批州级预算内前期费-昌吉州准东开发区彩南污水厂及配套设施项目前期费项目
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 115.00 | 115.00 |  | 78.34 |  | 10 |  | 68.12% |  | 2.03
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 115.00 | 115.00 |  | 78.34 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 聘请第三方机构完成昌吉州准东开发区彩南污水厂及配套设施项目可研、初设、勘察及施工图设计服务，高质量按时完成昌吉州准东开发区彩南污水厂及配套设施项目建设，有效解决附近居民污水处理情况，提升居民生活环境。 | [5 empty] | 该项目已聘请3家第三方机构完成昌吉州准东开发区彩南污水厂及配套设施项目可研、初设、勘察及施工图设计服务，高质量按时完成昌吉州准东开发区彩南污水厂及配套设施项目建设，有效解决附近居民污水处理情况，提升居民生活环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目服务内容数量 | 10 | >=4项 | =4项 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 材料报告编制数量 | 10 | >=4份 | =4份 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 行业主管部门审核通过率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | 10 | =2024年12月20日前 | =2024年12月20日 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 可研报告服务支出金额 | 5 | <=8万元 | =6.4万元 | 80 | 2.5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据签订的服务合同条款约定“项目竣工验收备案后，支付服务费尾款”，因该项目目前未竣工验收备案，故项目资金未全部执行。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 初设报告服务支出金额 | 5 | <=36万元 | =24.48万元 | 68 | 1 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据签订的服务合同条款约定“项目竣工验收备案后，支付服务费尾款”，因该项目目前未竣工验收备案，故项目资金未全部执行。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 施工图服务支出金额 | 5 | <=53万元 | =36.66万元 | 68 | 1 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据签订的服务合同条款约定“项目竣工验收备案后，支付服务费尾款”，因该项目目前未竣工验收备案，故项目资金未全部执行。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 勘察服务支出金额 | 5 | <=18万元 | =10.8万元 | 60 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据签订的服务合同条款约定“项目竣工验收备案后，支付服务费尾款”，因该项目目前未竣工验收备案，故项目资金未全部执行。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保昌吉州准东开发区彩南污水厂及配套设施项目建设合理合规 | 30 | 确保 | 确保 | 100 | 30 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 76.53分