## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心S239国泰新华连接路林地补偿费项目
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 498.75 | 498.75 |  | 498.75 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 498.75 | 498.75 |  | 498.75 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目项目涉及的林草面积14.0099公顷，按时完成S239至国泰新华连接路林草补偿费的缴纳，推动该项目前期手续的办理，确保项目合法合规建设。 | [5 empty] | 已完成S239至国泰新华连接路林草面积14.0099公顷补偿费的缴纳，通过该项目的实施推动该项目前期手续的办理，确保项目合法合规建设
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及的林草面积 | 10 | =14.0099公顷 | =14.0099公顷 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目手续办结率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 前期手续办结完成时限 | 15 | =2024年12月20日前 | =2024年12月13日 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及林地补偿费 | 5 | <=108.56万元 | =108.56万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及林木补偿费 | 5 | <=12.61万元 | =12.61万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及安置补助费 | 5 | <=293.52万元 | =293.52万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目涉及森林植被恢复费 | 5 | <=84.06万元 | =84.06万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快前期手续办理 | 30 | 加快 | 加快 | 100 | 30 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分