## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心五彩湾新城人行道勘界林草服务
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3.60 | 3.60 |  | 3.60 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.60 | 3.60 |  | 3.60 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 聘请第三方服务单位完成准东开发区五彩湾新城人行道建设项目勘界和林草手续。 | [5 empty] | 已聘请1家第三方服务单位完成准东开发区五彩湾新城人行道建设项目勘界和林草手续，通过该项目的实施，确保了项目合法合规建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方服务机构聘用数量 | 10 | =2家 | =2家 | 100 | 10 | 计划标准 | =2家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 林草、勘界服务涉及项目数量 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | =1家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 第三方勘界和林草服务机构服务保障率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 林草手续完成率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 用地手续完成率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 第三方单位勘界手续完成时限 | 5 | =2024年5月5日前 | =2024年5月27日 | 95 | 4.38 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：因手续办理较晚，导致指标实际完成值与预期之间存在偏差。改进措施：后期根据指标实际情况及时调整目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 第三方林草手续完成时限 | 5 | =2024年1月3日前 | =2024年1月19日 | 95 | 4.38 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：因手续办理较晚，导致指标实际完成值与预期之间存在偏差。改进措施：后期根据指标实际情况及时调整目标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保准东开发区五彩湾新城人行道建设项目建设合理合规 | 40 | 有效 | 有效 | 100 | 40 | 计划标准 | 有效 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.76分