## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心五彩湾新城南部乔木种植测绘
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.35 | 1.35 |  | 1.35 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.35 | 1.35 |  | 1.35 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 聘请第三方服务单位完成准东开发区五彩湾新城南部区域支路乔木种植项目测绘工作，测绘工作已于2023年完成，2024年结清项目服务费。 | [5 empty] | 已聘请1家第三方服务单位完成准东开发区五彩湾新城南部区域支路乔木种植项目测绘工作，推进了项目前期手续办理，从而确保项目的合法合规建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方测绘服务单位聘用数量 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | =1家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 测绘服务涉及项目数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | =1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 第三方测绘服务机构服务保障率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 测绘成果合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 第三方测绘服务机构资质符合率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目测绘费用支付时限 | 10 | =2024年3月30日前 | =2024年5月29日 | 90 | 7.5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：因手续原因，支付时间滞后。改进措施：以后年度根据项目已实际情况设置预期指标值。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保准东开发区五彩湾新城南部区域支路乔木种植项目建设合理合规 | 30 | 有效 | 有效 | 100 | 30 | 计划标准 | 有效 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.50分