## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心五彩湾检查站道路及附属设施建设项目-工程款
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管委会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 98.38 | 59.22 |  | 59.22 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 98.38 | 59.22 |  | 59.22 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 五彩湾检查站道路及附属设施建设项目，现状道路(南侧下行线) 宽度 11.5 米(1.0m 左侧路缘带+2x3.75m 行车道+3.0m 应急车道)。为了提高通行能力及服务水平，本次对检查站东侧道路进行改扩建，改造长度 578.616 米，改造 (加宽) 宽度 7.5 米 (4.5 米行车道+3.0 米人行道)，改扩建后道路断面南侧布置为: 3 米人行道1/14+16 米行车道(4 车道)，同时，完善道路交通标线、标志及监控设施对现状路灯移位利用。已完工，计划2024年12月5日前支付尾款 | [5 empty] | 已完成五彩湾检查站道路及附属设施建设项目，现状道路(南侧下行线) 宽度 11.5 米(1.0m 左侧路缘带+2x3.75m 行车道+3.0m 应急车道)。本次对检查站东侧道路进行改扩建，改造长度 578.616 米，改造 (加宽) 宽度 7.5 米 (4.5 米行车道+3.0 米人行道)，改扩建后道路断面南侧布置为: 3 米人行道1/14+16 米行车道(4 车道)，同时，完善道路交通标线、标志及监控设施对现状路灯移位利用，提高通行能力及服务水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建筑建设面积 | 8 | >=6027.17平方米 | =6027.17平方米 | 100 | 8 | 计划标准 | 6027.17平方米 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路建设长度 | 8 | >=578.66米 | =578.66米 | 100 | 8 | 计划标准 | 578.66米 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人行道建设宽度 | 8 | >=3米 | =3米 | 100 | 8 | 计划标准 | 3米 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路改造宽度 | 6 | >=7.50米 | =7.5米 | 100 | 6 | 计划标准 | 7.50米 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 尾款支付时间 | 10 | =2024年12月5日前 | =2024年5月22日 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障新城车辆行人安全 | 40 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 40 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分