## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心五彩湾镇区域道路亮化及绿化工程款项目
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1707.80 | 2909.88 |  | 2882.38 |  | 10 |  | 99.05% |  | 9.76
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1707.80 | 2909.88 |  | 2882.38 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对彩南产业园铝下游片区现有6条道路安装路灯318盏、交通信号灯 22套，配套供电、绿化、道路和人行道修复等附属工程。对彩中产业园消防站旁周边现有3条道路安装路灯96、交通信号灯4套，配套供电等附属工程对五彩湾产业园九洲片区7条现有道路绿化，全长8.75公里:配套供水、道路和人行道修复等附属工程。对五彩湾产业园新城片区古海大道、卡拉麦里路、梧桐沟路3条道路以及梧桐沟路以西未开发地块周边进行绿化，全长13.21公里，配套供水、道路和人行道修复等附属工程。 | [5 empty] | 已完成对彩南产业园铝下游片区现有6条道路安装路灯318盏、交通信号灯 22套，配套供电、绿化、道路和人行道修复等附属工程。对彩中产业园消防站旁周边现有3条道路安装路灯96、交通信号灯4套，配套供电等附属工程对五彩湾产业园九洲片区7条现有道路绿化，全长8.75公里:配套供水、道路和人行道修复等附属工程。对五彩湾产业园新城片区古海大道、卡拉麦里路、梧桐沟路3条道路以及梧桐沟路以西未开发地块周边进行绿化，全长13.21公里，配套供水、道路和人行道修复等附属工程，支付工程款1707.8万元，推进了项目按期开工建设，确保项目的合法合规建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 彩南产业园铝下游片区现有6条道路安装路灯数量 | 6 | >=318盏 | =318盏 | 100 | 6 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 彩南产业园铝下游片区现有6条道路安装交通信号灯数量 | 6 | >=22套 | =22套 | 100 | 6 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 彩中产业园消防站旁周边现有3条道路安装路灯数量 | 7 | >=96盏 | =96盏 | 100 | 7 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 彩中产业园消防站旁周边现有3条道路安装交通信号灯数量 | 6 | >=4套 | =4套 | 100 | 6 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 五彩湾产业园九洲片区7条现有道路绿化长度 | 7 | >=8.75公里 | =8.75公里 | 100 | 7 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 五彩湾产业园新城片区古海大道、卡拉麦里路、梧桐沟路3条道路以及梧桐沟路以西未开发地块周边进行绿化长度 | 6 | >=13.21公里 | =13.21公里 | 100 | 6 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 6 | =100% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：项目完工时间较晚，未完成竣工验收。整改措施：25年5月进行竣工验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工工期 | 6 | =2024年11月30日前 | =2024年9月6日 | 100 | 6 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升五彩湾基础设施绿化亮化 | 40 | 提升 | 提升 | 100 | 40 | 计划标准 | 当年项目 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 93.76分