## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心五彩湾镇区域道路亮化及绿化项目施工图设计服务项目
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 22.05 | 22.05 |  | 22.05 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 22.05 | 22.05 |  | 22.05 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 聘请第三方服务机构完成五彩湾镇区域道路亮化及绿化项目施工图设计服务工作，通过该项目的实施，以推动加快项目前期手续办理。 | [5 empty] | 该项目已聘请1家第三方服务机构完成了五彩湾镇区域道路亮化及绿化项目施工图设计服务工作，通过该项目的实施推动加快项目前期手续办理，确保项目合法合规建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方服务机构聘用数量 | 5 | =1家 | =1家 | 100 | 5 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 施工图设计图纸 | 5 | =10套 | =8套 | 80 | 2.5 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：该项目实际工程量出具8套图纸。整改措施：今后在项目实施过程中按照项目实际调整指标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 施工图图纸涉及项目数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 施工图审查通过率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 施工图设计完成时限 | 10 | =2024年12月25日前 | =2024年5月15日 | 100 | 10 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 施工图设计服务费 | 20 | =22.05万元 | =22.05万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 新增 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保该项目合法合规建设 | 30 | 确保 | 确保 | 100 | 30 | 计划标准 | 新增 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.50分