## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心入准检查站、落地核酸检测点及中转停车场等基础设施配套建设项目EPC-工程款
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 389.93 | 368.50 |  | 368.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 389.93 | 368.50 |  | 368.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| S239、S228、S240、火烧山、五彩湾、0公里等检查站基础设施、停车场及配套设施、AR全景监控摄像机和停车场抓拍设备、网络广播设备采购及安装等。已完工，计划2024年12月3日支付尾款 | [5 empty] | 该项目已完工，已支付尾款，主要用于S239、S228、S240、火烧山、五彩湾、0公里等检查站基础设施、停车场及配套设施、AR全景监控摄像机和停车场抓拍设备、网络广播设备采购及安装等。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 检查站基础设施、停车场及配套设施建设数量 | 8 | >=6处 | =6处 | 100 | 8 | 计划标准 | 6处 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | AR全景监控摄像机和停车场抓拍设备安装数量 | 6 | >=6套 | =6套 | 100 | 6 | 计划标准 | 6套 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 网络广播设备安装数量 | 10 | >=6套 | =6套 | 100 | 10 | 计划标准 | 6套 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配套设施数量 | 8 | >=1套 | =1套 | 100 | 8 | 计划标准 | 1套 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 行业标准 | 100% | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 尾款支付时间 | 8 | =2024年12月3日前完成 | =2024年7月9日 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 外防疫情输入，维护市民健康安全 | 40 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 40 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分