## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心准东开发区G216道路两侧绿化项目（北部防洪堤-火烧山服务网点）-工程款
主管部门 |  | 准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 478.78 | 248.37 |  | 248.37 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 478.78 | 248.37 |  | 248.37 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成准东开发区G216道路两侧绿化项目（北部防洪堤-火烧山服务网点），项目建设内容：绿化总面积368.55亩，G216道路两侧绿化项目（北部防洪堤-火烧山服务网点）两侧种植沙枣1253株，红柳106079株，配套建设灌溉设施。目前项目已竣工，计划2024年12月5日前支付尾款。 | [5 empty] | 该项目已完成竣工验收，主要完成绿化总面积368.55亩，G216道路两侧绿化项目（北部防洪堤-火烧山服务网点）两侧种植沙枣1253株，红柳106079株，配套建设灌溉设施，有效提高准东开发区G216绿化水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 种植红柳数量 | 10 | >=106079棵 | =106079棵 | 100 | 10 | 计划标准 | 106079棵 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 沙枣种植数量 | 10 | >=1253棵 | =1253棵 | 100 | 10 | 计划标准 | 1253棵 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 5 | =368.55亩 | =368.55亩 | 100 | 5 | 计划标准 | 368.55亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配套设施建设数量 | 5 | =1套 | =1套 | 100 | 5 | 计划标准 | 数量 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 尾款支付时间 | 10 | =2024年12月5日前 | =2024年2月7日 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高准东开发区G216绿化水平 | 40 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 40 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分