## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心准东开发区S239至东方希望连接路项目-工程款
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1249.49 | 1191.81 |  | 989.34 |  | 10 |  | 83.01% |  | 5.75
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1249.49 | 1191.81 |  | 989.34 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成准东开发区S239至东方希望连接路项目新建道路 1409.11 米，道路等 级为支路（建设标准等同城镇段二级公路），设计红线宽 24 米，配套完善道路交通、照明、绿化等附属设施；酒店西侧配套 4 米宽人行道，完善准东开发区交通基础设施。 | [5 empty] | 已完成准东开发区S239至东方希望连接路项目新建道路 1409.11 米，道路等 级为支路（建设标准等同城镇段二级公路），设计红线宽 24 米，配套完善道路交通、照明、绿化等附属设施；酒店西侧配套 4 米宽人行道，支付项目工程款989.34万元，推进了项目按期开工建设，确保项目的合法合规建设，项目的建成改善道路交通环境，优化车辆通行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增道路长度 | 7 | >=1409.11米 | =1409.11米 | 100 | 7 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建人行道长度 | 8 | >=328.78米 | =328.78米 | 100 | 8 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建雨水井 | 8 | >=42座 | =42座 | 100 | 8 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增照明灯数量 | 6 | >=81套 | =81套 | 100 | 6 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增交通标识牌 | 6 | >=28套 | =28套 | 100 | 6 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 8 | =100% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | 未开工 | 直接赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：项目还未竣工验收，指标未完成。改进措施：后期加快项目验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 7 | =2024年12月8日前 | =2024年12月3日 | 100 | 7 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善准东开发区交通基础设施 | 40 | 有效改善 | 有效改善 | 100 | 40 | 计划标准 | 未开工 | 按评判等级赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 87.75分