## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心准东开发区S327线（国泰新华）交叉口改造项目-工程款
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 66.54 | 20.95 |  | 20.94 |  | 10 |  | 99.95% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 66.54 | 20.95 |  | 20.94 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 改建S327线(S327线与国泰新华路交叉) 面积9933㎡，对S327线进口道2车道向外渠化拓宽为3车道，增加左转专用车道；对国泰新华路方向进、出口道进行改造，双向3车道（进2出1）改为4车道（进2出2），增大交叉口转弯半径，项目建成后将方便群众安全出行，减少交通安全隐患。目前项目已完工，计划2024年12月5日前支付尾款。 | [5 empty] | 已完成改建S327线(S327线与国泰新华路交叉) 面积9933㎡，对S327线进口道2车道向外渠化拓宽为3车道，增加左转专用车道；对国泰新华路方向进、出口道进行改造，双向3车道（进2出1）改为4车道（进2出2），增大交叉口转弯半径，有效方便群众安全出行，减少交通安全隐患。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路建设长度 | 10 | =0.61千米 | =0.61千米 | 100 | 10 | 计划标准 | 0.61千米 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路改造面积 | 10 | =9933平方米 | =9933平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | 9933平方米 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 车道拓宽数量 | 5 | =1车道 | =1车道 | 100 | 5 | 计划标准 | 1车道 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 行业标准 | 100% | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 尾款支付时间 | 10 | =2024年12月5日前 | =2024年5月22日 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 方便群众安全出行，减少交通安全隐患 | 40 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 40 | 计划标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分