## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心准东开发区东方希望至S239连接路项目
主管部门 |  | 准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.51 | 14.51 |  | 14.51 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.51 | 14.51 |  | 14.51 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对准东开发区S239至东方希望连接路项目红线范围内10KV1013温纬二线准东租赁分支线10号杆、10KV1013温纬二线葆华盛房地产分支线8号杆电杆及设计图纸或设计方案的全部内容进行迁改，项目完成后将完善彩南社区基础设施。 | [5 empty] | 已经对准东开发区S239至东方希望连接路项目红线范围内10KV1013温纬二线准东租赁分支线10号杆、10KV1013温纬二线葆华盛房地产分支线8号杆电杆及设计图纸或设计方案的全部内容进行迁改，已经完善彩南社区基础设施。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 迁改长度 | 8 | >=0.2千米 | =0.2千米 | 100 | 8 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 招聘第三方电力拆迁单位数量 | 8 | >=1家 | =1家 | 100 | 8 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 迁改电杆数量 | 8 | >=2根 | =2根 | 100 | 8 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完工时限 | 8 | =2024年7月10日前 | 2024年6月18日 | 100 | 8 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资金额 | 20 | <=14.51万元 | =14.51万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善彩南社区基础设施 | 30 | 有效完善 | 有效完善 | 100 | 30 | 计划标准 | 当年项目 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分