## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心准东开发区主干道交叉口新增路灯项目-工程款
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 75.64 | 39.87 |  | 39.87 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 75.64 | 39.87 |  | 39.87 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目对4处交叉口进行改造，增加高杆灯8盏（其中风光互补高杆灯1盏，市电7盏），增加路灯72盏（其中风光互补路灯12盏，市电60盏），新增电子警察10组，对现状太阳能信号灯，改为市电供电，项目已完工，计划2024年12月3日支付尾款。 | [5 empty] | 本项目已完工，主要对4处交叉口进行改造，增加高杆灯8盏（其中风光互补高杆灯1盏，市电7盏），增加路灯72盏（其中风光互补路灯12盏，市电60盏），新增电子警察10组，对现状太阳能信号灯，改为市电供电，通过该项目的实施有效改善五彩湾城区交通情况。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增风光互补高杆灯数量 | 5 | =1盏 | =1盏 | 100 | 5 | 计划标准 | 1盏 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增高杆灯数量 | 10 | =72盏 | =72盏 | 100 | 10 | 计划标准 | 72盏 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增电子警察数量 | 10 | =10组 | =10组 | 100 | 10 | 计划标准 | 10组 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增市电灯数量 | 5 | =7盏 | =7盏 | 100 | 5 | 计划标准 | 7盏 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 尾款支付时间 | 10 | =2024年12月3日前 | =2024年12月12日 | 95 | 8.75 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：因手续原因，该项目完成时间较晚。改进措施：后期根据项目实际情况及时调整目标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提改善五彩湾城区交通情况 | 40 | 有效 | 有效 | 100 | 40 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.75分