## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心准东开发区五彩湾新城人行道建设项目-工程款
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 600.52 | 488.82 |  | 461.87 |  | 10 |  | 94.49% |  | 8.62
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 600.52 | 488.82 |  | 461.87 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 分别在玛瑙滩路、天山西路、风凌西路、黑石滩路、黄泥滩路及梧桐沟路上铺设人行道，长度8057米，对G216与天山西路夹叉口部分绿化进行迁移，迁移面积460平米。已完工，计划2024年12月5日完成尾款支付 | [5 empty] | 已经分别在玛瑙滩路、天山西路、风凌西路、黑石滩路、黄泥滩路及梧桐沟路上铺设人行道，长度8057米，对G216与天山西路夹叉口部分绿化进行迁移，迁移面积460平米。已2024年12月5日完成尾款支付
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 铺设人行道道路数量 | 7 | >=6条 | =6条 | 100 | 7 | 计划标准 | 6条 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人行道长度 | 9 | >=8057米 | =8057米 | 100 | 9 | 计划标准 | 8057米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化迁移面积 | 8 | >=460平方米 | =460平方米 | 100 | 8 | 计划标准 | 460平方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | 9 | =100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程竣工验收合格 | 10 | =100% | =0% | 0 | 0 | 行业标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 | 偏差原因：因项目部分工程未完成竣工验收，导致整体未完成竣工验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 尾款支付时间 | 7 | =2024年12月5日前完成 | 2024年11月20日 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 方便安全出行，减少交通安全隐患 | 40 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 40 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 88.62分