## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心准东开发区五彩湾镇九年一贯制学校初中部（三期）项目-工程款
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3648.00 | 3615.53 |  | 3615.52 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3648.00 | 3615.53 |  | 3615.52 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成准准东开发区五彩湾镇九年一贯制学校初中部（三期）项目建设，包含宿舍楼 1栋、教学楼 2栋、实验楼 1栋、学术报告厅1栋，完善准东开发区教育基础设施建设。 | [5 empty] | 已完成五彩湾镇九年一贯制学校初中部（三期）项目建设，包含宿舍楼1栋教学楼、2栋实验楼、1栋学术报告厅主体工程建设，目前正在组织工程建设收尾，预计2025年底前完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建宿舍楼数量 | 6 | =1栋 | =1栋 | 100 | 6 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增教学楼数量 | 10 | =1栋 | =1栋 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增实验楼数量 | 10 | =1栋 | =1栋 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 学术报告厅建设数量 | 4 | =1栋 | =1栋 | 100 | 4 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 10 | =100% | =0% | 0 | 0 | 行业标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：因项目工程量进度未能按期完成导致项目未预期竣工验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时限 | 10 | =2024年12月3日前 | 未完工 | 0 | 0 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：因项目工程量进度未能按期完成导致项目未预期竣工验收。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善准东开发区教育基础设施建设 | 40 | 有效完善 | 有效完善 | 100 | 40 | 计划标准 | 当年项目 | 按评判等级赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 80.00分