## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心准东开发区准东大道道路改扩建工程-工程款
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80.52 | 51.11 |  | 51.11 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80.52 | 51.11 |  | 51.11 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对准东大道北半幅行车道进行改扩建改扩建长度为777米、加宽宽度4.5米，改扩建后道路为16米行车道+0.5米土路肩，增设中央分隔带华灯，配套交通标线标志、监控设施及路灯(其中风光互补高杆灯1盏，市电7盏)，增加路灯72盏(其中风光互补路灯12盏，市电60盏)，新增电子警察10组，对现状太阳能信号灯，改为市电供电，配备信号机 。项目已完工，计划2024年12月5日完成尾款支付。 | [5 empty] | 已完成对准东大道北半幅行车道进行改扩建改扩建长度为777米、加宽宽度4.5米，改扩建后道路为16米行车道+0.5米土路肩，增设中央分隔带华灯，配套交通标线标志、监控设施及路灯(其中风光互补高杆灯1盏，市电7盏)，增加路灯72盏(其中风光互补路灯12盏，市电60盏)，新增电子警察10组，对现状太阳能信号灯，改为市电供电，配备信号机 ，已完成尾款支付，项目的实施大大方便群众安全出行，减少交通安全隐患。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路长度 | 8 | >=777米 | =777米 | 100 | 8 | 计划标准 | 777米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路加宽宽度 | 8 | >=4.5米 | =4.5米 | 100 | 8 | 计划标准 | 4.5米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 增加路灯数量 | 8 | >=72盏 | =4.5盏 | 100 | 8 | 计划标准 | 72盏 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增电子警察数量 | 8 | >=10组 | =10组 | 100 | 8 | 计划标准 | 10组 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 行业标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 尾款支付时间 | 8 | =2024年12月5日前 | =2024年5月22日前 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 方便安全出行，减少交通安全隐患 | 40 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 40 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分