## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心准东开发区北电路连接线T型交叉口改造及S327线紧急停车带完善项目-工程款
主管部门 |  | 准东经济开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 158.74 | 158.74 |  | 138.54 |  | 10 |  | 87.27% |  | 6.82
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 158.74 | 158.74 |  | 138.54 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成S327线K108+120-K176+864段北侧增加紧急停车带建设，路线全长68.744Km。本项目共计增加紧急停车带8处，本次道路S327线设计等级为一级公路，双向 4 车道，主线设计车速为 100Km/h，紧急停车带位于道路南侧，主线整体式路基 26m，S327线北侧分离式道路路基宽13m，新建分离路基右侧硬路肩3m,左侧硬路肩1m，行车道宽度3.75*2，扩建紧急停车带有效长度50m、宽度5m、过渡段 100m/150m。目前项目已完工，计划2024年12月5日前支付尾款。 | [5 empty] | 已完成S327线K108+120-K176+864段北侧增加紧急停车带竣工验收及尾款支付，有效提高当地社会交通安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公路建设长度 | 9 | =68.74千米 | =68.74千米 | 100 | 9 | 计划标准 | 68.74千米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 紧急停车带建设数量 | 8 | =8处 | =8处 | 100 | 8 | 计划标准 | 8处 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 行车道建设宽度 | 6 | =7.5米 | =7.5米 | 100 | 6 | 计划标准 | 7.5米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 扩建紧急停车带有效长度建设 | 7 | =50米 | =50米 | 100 | 7 | 计划标准 | 50米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 尾款支付时间 | 10 | =2024年12月6日前完成 | =2024年9月27日 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会交通安全 | 40 | 有效提高道路交通安全。 | 有效提高道路交通安全。 | 100 | 40 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.82分