## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心准东开发区国泰新华道路K0＋627至K1＋030段大修项工程款
主管部门 |  | 准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8.64 | 8.64 |  | 8.64 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.64 | 8.64 |  | 8.64 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对现有国泰新华道路k0+637至k+030段406米路基塌陷部分进行维修改造，项目已于2023年建设完毕，2024年支付工程进度款。 | [5 empty] | 该项目已完成对现有国泰新华道路k0+637至k+030段406米路基塌陷部分进行维修改造，项目已于2023年建设完毕，已支付工程进度款。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路修复长度 | 8 | =406米 | =406米 | 100 | 8 | 计划标准 | 406米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 路面宽度 | 6 | =10.50米 | =10.5米 | 100 | 6 | 计划标准 | 10.50米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 油面厚度 | 9 | =0.11米 | =0.11米 | 100 | 9 | 计划标准 | 0.11米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 尾款支付时间 | 7 | =2024年12月3日前完成 | 2024年12月17日 | 95 | 6.13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：施工单位申请时间较晚，导致支付进度款时间延迟。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 方便安全出行，减少交通安全隐患 | 40 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 40 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.13分