## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心准东开发区将军庙煤制气项目进场便道工程款项目
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 127.50 | 127.50 |  | 127.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 127.50 | 127.50 |  | 127.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 准东开发区将军庙煤制气项目进场便道工程，位于准东经济开发区内、各军戈壁露天矿北侧与准东铁路并行接S228线，便道改扩建全长9.688km，路基宽度8.5长，采用四级公路技术标准，路面结构为砂砾路面。 | [5 empty] | 该项目位于准东经济开发区内，已完成准东开发区将军庙煤制气项目进场便道工程建设，各军戈壁露天矿北侧与准东铁路并行接S228线，便道改扩建全长9.688km，路基宽度8.5长，采用四级公路技术标准，路面结构为砂砾路面，正在进行竣工结算。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改扩建道路长度 | 8 | >=9.69千米 | =9.69千米 | 100 | 8 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 路基宽度 | 8 | >=8.50米 | =8.5米 | 100 | 8 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路等级 | 6 | >=4级 | =4级 | 100 | 6 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工工期 | 10 | =2024年6月20日前 | =2024年6月11日 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升将军庙基础设施 | 40 | 提升 | 提升 | 100 | 40 | 计划标准 | 当年项目 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分