## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心准东开发区应急抢险公共卫生医学观察中心项目EPC-工程款
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2742.79 | 2742.79 |  | 2742.80 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2742.79 | 2742.79 |  | 2742.80 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 准东开发区应急抢险公共卫生医学观察中心项目共建设五彩湾、西黑山、彩南及彩北4个隔离点，建成后将提供约1500套隔离医学观察房间，36套缓冲空间及133套医护人员办公室，项目目前已完工，计划2024年12月3日前完成尾款支付。 | [5 empty] | 已完成准东开发区应急抢险公共卫生医学观察中心项目五彩湾、西黑山、彩南及彩北4个隔离点建设，共建设1500套隔离医学观察房间，36套缓冲空间及133套医护人员办公室，项目按期支付工程款，有效推进了项目按期验收，有效保障开发区疫情防控工作开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 隔离点建设数量 | 10 | =4个 | =4个 | 100 | 10 | 计划标准 | 4个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 医学观察房间建设数量 | 8 | =1500套 | =1500套 | 100 | 8 | 计划标准 | 1500套 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 医护人员办公室建设数量 | 8 | =133套 | =133套 | 100 | 8 | 计划标准 | 133套 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 缓冲空间建设数量 | 8 | =36套 | =36套 | 100 | 8 | 计划标准 | 36套 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 尾款支付时间 | 6 | =2024年12月3日前完成 | =2024年2月6日 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障开发区疫情防控工作有效开展 | 40 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 40 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分