## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心准东开发区彩中产业园车行信号灯项目-工程款
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 136.54 | 89.55 |  | 89.55 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 136.54 | 89.55 |  | 89.55 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对彩中产业园8处“十字型”交叉口及8处“T字型”交叉口新增设车行信号灯46基、交通智能信号机15座，配套建设辅助设施。项目已完成竣工验收，2024年12月5日前完成尾款支付。 | [5 empty] | 该项目已完成竣工验收及尾款支付，主要完成彩中产业园8处“十字型”交叉口及8处“T字型”交叉口新增设车行信号灯46基、交通智能信号机15座，配套建设辅助设施建设，有效提高彩中产业园社会交通安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 车行信号灯安装数量 | 8 | =46盏 | =46盏 | 100 | 8 | 计划标准 | 46盏 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 交通智能信号机安装数量 | 8 | =15座 | =15座 | 100 | 8 | 计划标准 | 15座 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 十字形交叉口交通信号灯覆盖数量 | 8 | =8处 | =8处 | 100 | 8 | 计划标准 | 8处 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配套设施安装数量 | 10 | =1套 | =1套 | 100 | 10 | 计划标准 | 1套 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程尾款支付时间 | 8 | =2024年12月5日 | =2024年12月13日 | 95 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：因手续提供较晚，导致资金支付期限超时。改进措施：后期根据项目实际情况及时调整目标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高彩中产业园社会交通安全 | 40 | 有效 | 有效 | 100 | 40 | 计划标准 | 有效 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.00分