## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心准东开发区彩南污水厂及配套设施项目、准东开发区S239至东方希望连接路项目林草补偿费用-前期费
主管部门 |  | 准东经济开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 322.58 | 322.58 |  | 322.58 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 322.58 | 322.58 |  | 322.58 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成昌吉州准东开发区彩南污水厂及配套设施项目、准东开发区S239至东方希望连接路项目林草地补偿费缴纳，加快项目前期手续办理进度。 | [5 empty] | 该项目彩南污水厂征占林地面积7.74公顷，连接路征占草地面积0.26公顷，已完成准东开发区彩南污水厂及配套设施项目林草地补偿费缴纳，通过该项目的实施，确保了项目合法合规建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目前期手续办理数量 | 8 | =2个 | =2个 | 100 | 8 | 行业标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 彩南污水厂征占林地面积 | 8 | =7.74公顷 | =7.74公顷 | 100 | 8 | 行业标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 连接路征占草地面积 | 8 | =0.26公顷 | =0.26公顷 | 100 | 8 | 行业标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 林草部门审核通过率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 行业标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 前期手续办结时限 | 8 | 2024年1月30日前 | =2024年1月4日 | 100 | 8 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 彩南污水厂林草补偿费成本 | 10 | =3219885元 | =3219885元 | 100 | 10 | 行业标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 连接路林草补偿费成本 | 10 | =5865.75元 | =5865.75元 | 100 | 10 | 行业标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快项目前期手续办理进度 | 30 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 30 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分