## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心准东开发区循环经济区域道路建设项目-工程款
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4274.10 | 2183.58 |  | 2183.58 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4274.10 | 2183.58 |  | 2183.58 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成准东开发区循环经济区域道路建设项目，包含新建道路3条，道路总长3498.577米，完善循环产业园区内道路等基础设施。 | [5 empty] | 完成准东开发区循环经济区域道路建设项目，包含新建道路3条，循环三路建设长度1.05509km;循环五路建设长度1.05509km;静一路建设长度1.3883974km，道路建设总长度3498.577米，通过实施该项目，循环产业园区内道路等基础设施有效完善，对辖区内居民、企业出行提供交通便利。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 循环三路建设长度 | 5 | =1.05509km | =1.05509km | 100 | 5 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 循环五路建设长度 | 6 | >=1.05509km | =1.05509km | 100 | 6 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 静一路建设长度 | 3 | >=1.3883974km | =1.3883974km | 100 | 3 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路建设总长 | 5 | >=3498.58米 | =3498.58米 | 100 | 5 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 行业标准 | 未开工 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时限 | 6 | =2024年12月10日前 | =2024年11月21日 | 100 | 6 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程款支付金额 | 20 | >=2183.58万元 | =2183.58万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善循环产业园区内道路等基础设施 | 40 | 有效完善 | 有效完善 | 100 | 40 | 计划标准 | 未开工 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分