## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心准东开发区循环经济区域道路建设项目
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 26.80 | 26.80 |  | 26.80 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.80 | 26.80 |  | 26.80 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对静一路与循环三路交叉口处10KV1021脉能线4号、5号杆采用地埋电缆过路方式及设计图纸或设计方案的全部内容进行改迁，项目完成后将完善循环产业园基础设施。 | [5 empty] | 已对静一路与循环三路交叉口处10KV1021脉能线4号、5号杆采用地埋电缆过路方式及设计图纸或设计方案的全部内容进行改迁，已完善循环产业园基础设施。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 迁改长度 | 7 | >=0.10千米 | =0.1千米 | 100 | 7 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 招聘第三方电力拆迁单位数量 | 7 | >=1家 | =1家 | 100 | 7 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 迁改电杆数量 | 6 | >=2根 | =2根 | 100 | 6 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 迁改地点 | 6 | >=1处 | =1处 | 100 | 6 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 7 | =2024年7月10日前 | 2024年7月10日 | 100 | 7 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资金额 | 20 | <=26.8万元 | =26.8万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善循环产业园基础设施 | 30 | 有效完善 | 有效完善 | 100 | 30 | 计划标准 | 当年项目 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分