## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心准东开发区方舱医院建设项目-前期费
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 31.47 | 18.07 |  | 18.07 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 31.47 | 18.07 |  | 18.07 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 准东开发区方舱医院建设项目总建筑面积8779.32平方米，项目测绘、初设、环评、勘察、林草服务费、施工图设计、项目监理已于2023年完成，按照合同支付条件，2024年结清服务费款项。 | [5 empty] | 已完成项目测绘、初设、环评、勘察、林草服务费、施工图设计等前期手续，完成报告编制2份，施工图设计1份，完成服务费用18.07万元的支付，推进了项目前期手续办理，从而确保项目的合法合规建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地形测绘面积 | 5 | >=7067.54平方米 | =7067.54平方米 | 100 | 5 | 计划标准 | 8779.32平方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 报告编制数量 | 10 | =4份 | =2份 | 50 | 0 | 计划标准 | 4份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：该项目预估报告编制数量与实际编制数量有偏差。整改措施：今后项目实施中根据项目实际调整指标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 施工图出具数量 | 5 | =1份 | =1份 | 100 | 5 | 计划标准 | 1份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方林草手续办理、监理服务机构聘用数量 | 5 | =2家 | =2家 | 100 | 5 | 行业标准 | 2家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 第三方机构服务保障率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 服务款项结算完成时限 | 5 | =2024年12月10日前完成 | 2024年9月27日 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保准东开发区方舱医院建设项目建设合规合理 | 40 | 有效 | 有效 | 100 | 40 | 计划标准 | 有效 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 90.00分