## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心准东开发区方舱医院建设项目EPC-工程款
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 139.89 | 82.65 |  | 82.65 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 139.89 | 82.65 |  | 82.65 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 准东开发区方舱医院建设项目总建筑面积8779.32平方米，可提供500张床位。其中主病房5栋、每栋建筑面积1335.6平方米，登记检查间1栋、927.17平方米，医务办公室1栋、826.94平方米，救护车消杀间、出院换衣间、物资消杀间、物资库、垃圾暂存站、门卫室各1栋，150方污水一体化泵站1座、300方消防水池1座。已完工，计划2024年12月3日支付尾款 | [5 empty] | 已完成准东开发区方舱医院建设项目总建筑面积8779.32平方米，可提供500张床位。其中主病房5栋、每栋建筑面积1335.6平方米，登记检查间1栋、927.17平方米，医务办公室1栋、826.94平方米，救护车消杀间、出院换衣间、物资消杀间、物资库、垃圾暂存站、门卫室各1栋，150方污水一体化泵站1座、300方消防水池1座，已完成支付尾款。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | 8 | >=8779.32平方米 | =8779.32平方米 | 100 | 8 | 计划标准 | 8779.32平方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设房屋间数 | 6 | >=167间 | =167间 | 100 | 6 | 计划标准 | 167间 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建筑单体及附属设施建设数量 | 10 | >=16栋 | =16栋 | 100 | 10 | 计划标准 | 16栋 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 救治床位保障数量 | 8 | >=500张 | =500张 | 100 | 8 | 计划标准 | 500张 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量标准合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 行业标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 尾款支付时间 | 8 | =2024年12月3日前完成 | =2024年8月15日 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障开发区疫情防控工作有效开展，患者及时治疗 | 40 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 40 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分