## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心准东开发区火烧山产业园污水处理及配套设施项目-工程款
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 589.50 | 589.50 |  | 573.04 |  | 10 |  | 97.21% |  | 9.30
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 589.50 | 589.50 |  | 573.04 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新建日处理量450立方米的污水处理站1座，配套每小时流量15立方米污水泵站、2万立方米中水蓄水池各1座，DN300排水管线979米、DN100排水管线674米、DN150中水管线135米等设施。在纬一路增设路灯84盏，高杆灯9盏及2处交叉口设置信号灯，对火烧山产业园现状排水管线清淤维护 。 | [5 empty] | 已完成新建日处理量450立方米的污水处理站1座，配套每小时流量15立方米污水泵站、2万立方米中水蓄水池各1座，DN300排水管线979米、DN100排水管线674米、DN150中水管线135米等设施。在纬一路增设路灯84盏，高杆灯9盏及2处交叉口设置信号灯，对火烧山产业园现状排水管线清淤维护，按期支付工程款，推进了项目按期开工建设，有效完善开发区污水处理系统。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增路灯数量 | 8 | =84盏 | =84盏 | 100 | 8 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 污水处理站建设数量 | 6 | =1座 | =1座 | 100 | 6 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增信号灯数量 | 7 | =2处 | =2处 | 100 | 7 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高杆灯建设数量 | 9 | =9盏 | =9盏 | 100 | 9 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 10 | =100% | =0% | 0 | 0 | 行业标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：项目已建成未运行，试运行后竣工验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时限 | 10 | =2024年12月3日前 | =2024年12月3日 | 100 | 10 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善开发区污水处理系统 | 40 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 40 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 89.30分