## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心准东开发区火烧山产业园蒸汽管线改造项目-工程款
主管部门 |  | 准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 71.03 | 46.77 |  | 46.77 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 71.03 | 46.77 |  | 46.77 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成⑴ 拆除现状 DN200 蒸汽管道及 DN65 冷凝水管道，拆除里程为 739 米； ⑵ 新建 DN200 蒸汽管道及 DN65 冷凝水管道，建设里程为 1395 米。现已竣工，计划2024年12月8日前支付尾款 | [5 empty] | 该项目已完成⑴ 拆除现状 DN200 蒸汽管道及 DN65 冷凝水管道，拆除里程为 739 米； ⑵ 新建 DN200 蒸汽管道及 DN65 冷凝水管道，建设里程为 1395 米。现已支付尾款，通过该项目的实施提高能源利用效率，改善环境，提高供热质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 原有管道拆除长度 | 8 | >=739米 | =739米 | 100 | 8 | 计划标准 | 739米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建管道DN200长度 | 8 | >=1395米 | =1395米 | 100 | 8 | 计划标准 | 739米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建凝结回水管DN65长度 | 8 | >=1395米 | =1395米 | 100 | 8 | 计划标准 | 739米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 蒸汽管线建设数量 | 8 | >=1套 | =1套 | 100 | 8 | 计划标准 | 1套 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 行业标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 尾款支付时间 | 8 | =2024年12月8日前 | 2024年8月9日 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高能源利用效率，改善环境，提高供热质量。 | 40 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 40 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分