## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心准东开发区环城北路与北电路交叉口改造项目-工程款
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 59.39 | 59.39 |  | 59.39 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 59.39 | 59.39 |  | 59.39 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在环城北路北电路交叉口，改建面积 9889 ㎡，对 环城北路双向4车道在交叉口处渠化展宽为双向6车道，增加左转专用车道;对北电路方向双向2车道在交叉口处渠化展宽为双向4车道，对路面沉陷处刨铣路面结构层，其余部分罩面，并增大交叉口转弯半径。项目于2023年7月建设完成，2024年完成结算审计并支付尾款。 | [5 empty] | 本项目已完成在环城北路北电路交叉口改造，改建面积 9889 ㎡，对 环城北路双向4车道在交叉口处渠化展宽为双向6车道，增加左转专用车道;对北电路方向双向2车道在交叉口处渠化展宽为双向4车道，对路面沉陷处刨铣路面结构层，其余部分罩面，并增大交叉口转弯半径，已完成结算审计并支付尾款。项目的建成改善道路交通环境，优化车辆通行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路建设长度 | 8 | >=0.70千米 | =0.924千米 | 132 | 5.44 | 计划标准 | 0.70千米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：年初目标设置偏低，指标完成率超100%。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置预期指标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路改建面积 | 7 | >=9889平方米 | =9889平方米 | 100 | 7 | 计划标准 | 9889平方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 车道增加数量 | 8 | >=2车道 | =2车道 | 100 | 8 | 计划标准 | 2车道 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 结算审计报告出具数量 | 9 | =1份 | =1份 | 100 | 9 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 尾款支付时间 | 8 | =2024年9月5日前 | =2024年5月22日 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善彩北产业园公共道路基础设施建设 | 40 | 有效完善 | 有效完善 | 100 | 40 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.44分