## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心准东开发区芨芨湖城区现状道路照明及绿化项目-工程款
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 650.59 | 438.00 |  | 405.30 |  | 10 |  | 92.53% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 650.59 | 438.00 |  | 405.30 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成新建芨芨湖现状道路北塔山路795.58米、照壁山路759.71米、北庭路1763.02米的照明及绿化施工，建设双挑路灯122套，绿化面积34390.5平方米，配套交通、消防等附属工程。 | [5 empty] | 本项目已完成新建芨芨湖现状道路北塔山路795.58米、照壁山路759.71米、北庭路1763.02米的照明及绿化施工，建设双挑路灯122套，绿化面积34390.5平方米，配套交通、消防等附属工程。已完成竣工结算及尾款支付405.3万元。该项目的建成有效保障芨芨湖城区现状道路照明及绿化。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 6 | =34390.50平方米 | =34390.5平方米 | 100 | 6 | 计划标准 | 34390.50平方米 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增路灯数量 | 6 | =122套 | =122套 | 100 | 6 | 计划标准 | 122套 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建芨芨湖现状道路北塔山路 | 6 | =795.58米 | =795.58米 | 100 | 6 | 计划标准 | 795.58米 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建照壁山路长度 | 8 | =759.71米 | =759.71米 | 100 | 8 | 计划标准 | 759.71米 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建北庭路长度 | 8 | =1763.02米 | =1763.02米 | 100 | 8 | 计划标准 | 1763.02米 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 行业标准 | 100% | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目尾款支付时间 | 6 | =2024年12月5日 | =2024年9月25日 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善芨芨湖道路基础设施现状 | 40 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 40 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分