## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心准东开发区西黑山产业园净水站项目-工程款
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 640.38 | 515.40 |  | 471.41 |  | 10 |  | 91.46% |  | 7.86
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 640.38 | 515.40 |  | 471.41 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成建设准东开发区西黑山产业园净水站项目，包含净水站1座，综合设备间1座，排泥排水调节池1座，清水池1座，完善准东开发区净水系统。 | [5 empty] | 已完成准东开发区西黑山产业园净水站项目建设，包含净水站1座，综合设备间1座，排泥排水调节池1座，清水池1座，目前正在准备竣工结算，有效完善准东开发区净水系统。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 净水站建设数量 | 6 | >=1座 | =1座 | 100 | 6 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 综合设备间建设数量 | 10 | >=1座 | =1座 | 100 | 10 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 排泥排水调节池建设数量 | 8 | >=1座 | =1座 | 100 | 8 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 清水池建设数量 | 9 | >=1座 | =1座 | 100 | 9 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 10 | =100% | =0% | 0 | 0 | 行业标准 | 未开工 | 直接赋分 | 工作资料 | 偏差原因：绿化未完成，电未接入原因导致无法验收。改进措施：以后年度根据项目实际情况及时调整指标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目施工完成时间 | 7 | =2024年12月3日前 | =2024年12月4日 | 100 | 7 | 计划标准 | 未开工 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善准东开发区净水系统 | 40 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 40 | 计划标准 | 未开工 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 87.86分