## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心准东开发区西黑山产业园红绿灯及10kV线路项目-前期费
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.37 | 3.10 |  | 3.10 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.37 | 3.10 |  | 3.10 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 准东开发区西黑山产业园红绿灯及10kV线路项目，2024年支付项目可行性研究报告、初步设计、施工图设计、勘察、监理等前期服务费用。 | [5 empty] | 已聘请3家第三方服务机构，完成报告编制2份、施工图设计1套，已完成该项目可行性研究报告、初步设计、施工图设计、勘察等前期办理，并完成服务费3.1万元的支付，推进了项目前期手续办理，从而确保项目的合法合规建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方前期单位聘用数量 | 5 | =3家 | =3家 | 100 | 5 | 计划标准 | 3家 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 报告编制数量 | 5 | =2份 | =2份 | 100 | 5 | 计划标准 | 2份 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 初步设计文件编制数量 | 5 | =1份 | =2份 | 100 | 5 | 计划标准 | 1份 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 施工图设计文件出具数量 | 5 | =1份 | =1份 | 100 | 5 | 计划标准 | 1份 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 第三方监理机构服务保障率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 施工图审查合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 前期服务费用支付完成时间 | 10 | =2024年12月5日前 | =2024年7月9日 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保准东开发区西黑山产业园红绿灯及10kV线路项目建设合理合规 | 40 | 有效 | 有效 | 100 | 40 | 计划标准 | 有效 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分