## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心准东开发区西黑山产业园红绿灯及10kV线路项目-工程款
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 164.94 | 74.18 |  | 74.18 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 164.94 | 74.18 |  | 74.18 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在西黑山产业园6处交叉路口增设红绿灯，包含创新路-建安路交叉口（T字口）、创新路-兴业路交叉口（十字口）、西黑山路-迎宾路交叉路口（十字口）、迎宾路-建安路交叉路口（十字口）、迎宾路-兴业路交叉路口（十字口）和建设路-建安路交叉路口（T字口），架设10kV架空线路5公里，配套购置箱变等设施，方便西黑山产业园周边群众安全出行，减少交通安全隐患。 | [5 empty] | 已完成在西黑山产业园6处交叉路口增设红绿灯，包含创新路-建安路交叉口（T字口）、创新路-兴业路交叉口（十字口）、西黑山路-迎宾路交叉路口（十字口）、迎宾路-建安路交叉路口（十字口）、迎宾路-兴业路交叉路口（十字口）和建设路-建安路交叉路口（T字口），架设10kV架空线路5公里，配套购置箱变等设施，项目的建成改善道路交通环境，完善道路亮化。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增红绿灯覆盖交叉路口数量 | 8 | =6处 | =6处 | 100 | 8 | 计划标准 | 6处 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 架设10kV架空线路长度 | 6 | =5公里 | =5公里 | 100 | 6 | 计划标准 | 5公里 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 箱式变电箱数量 | 8 | =6台 | =4台 | 66.67 | 0 | 计划标准 | 6台 | 直接赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：该指标实际完成6台，剩余两台在西黑山产业园红绿灯项目上，导致这个项目指标实际与预期之间存在偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况及时调整指标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 9 | =100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 尾款支付时间 | 9 | =2024年12月5日 | =2024年7月16日 | 100 | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 方便西黑山产业园周边群众安全出行，减少交通安全隐患 | 40 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 40 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.00分