## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心准东开发区西黑山产业园路灯项目-工程款
主管部门 |  | 准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 551.04 | 432.28 |  | 432.28 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 551.04 | 432.28 |  | 432.28 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对西黑山产业园现状6条道路增设路灯378套，包含建安路、创新路、协鑫路、建设路、迎宾路、兴业路等，配套配电箱10kv线路等设施，完善西黑山产业园区内道路等基础设施。 | [5 empty] | 已完成对西黑山产业园现状6条道路增设路灯378套，包含建安路、创新路、协鑫路、建设路、迎宾路、兴业路等，配套配电箱10kv线路等设施，正在进行竣工结算。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增高杆灯数量 | 6 | >=10套 | =10套 | 100 | 6 | 计划标准 | 未形成实际工程量 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增路灯数量 | 10 | >=368套 | =368套 | 100 | 10 | 计划标准 | 未形成实际工程量 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增配电箱数量 | 8 | >=2套 | =2套 | 100 | 8 | 计划标准 | 未形成实际工程量 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 增设路灯道路数量 | 10 | >=6条 | =6条 | 100 | 10 | 计划标准 | 未形成实际工程量 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 行业标准 | 未形成实际工程量 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 施工完成时限 | 6 | =2024年12月5日前 | 2024年7月16日 | 100 | 6 | 计划标准 | 未形成实际工程量 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善西黑山产业园区内道路等基础设施 | 40 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 40 | 计划标准 | 未形成实际工程量 | 按评判等级赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分