## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心准东开发区铁路桥服务区基础设施配套建设、芨芨湖城区供热管线和换热站及配套设施、芨芨湖供热、芨芨湖镇生活污水厂及奇台供水厂至城区供水管网建设项目前期费
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 206.42 | 206.42 |  | 173.38 |  | 10 |  | 83.99% |  | 6.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 206.42 | 206.42 |  | 173.38 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 聘请第三方服务机构完成该项目的勘察、可研、初步设计、施工图设计服务工作，通过前期服务的开展确保铁路桥服务区基础设施配套建设、芨芨湖城区供热管线和换热站及配套设施、芨芨湖供热、芨芨湖镇生活污水厂及奇台供水厂至城区供水管网建设项目合理合规。 | [5 empty] | 已聘请3家第三方服务机构完成准东开发区铁路桥服务区基础设施配套建设、芨芨湖城区供热管线和换热站及配套设施、芨芨湖供热、芨芨湖镇生活污水厂及奇台供水厂至城区供水管网建设项目可研、初步设计、施工图设计等前期服务工作，完成报告编制4份，推进项目前期手续办理，从而确保项目的合法合规建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及的数量 | 10 | >=4个 | =4个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及前期报告服务的数量 | 10 | >=4个 | =4个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 行业主管部门审核通过率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | 10 | =2024年12月20日前 | =2024年12月20日前 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 开发区本级财政保障资金支出金额 | 10 | <=101.42万元 | =101.42万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 上级财政资金支出金额 | 10 | <=105万元 | =71.96万元 | 68.5 | 2.13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 未达到合同约定支付条件：“项目未竣工验收备案”，未全部支付。上级资金已结转至2025年
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保铁路桥服务区基础设施配套建设等项目施工合理合规 | 30 | 有效 | 有效 | 100 | 30 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 88.13分