## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心准东经济技术开发区五彩湾生活服务区（西部新城）一贯制学校（二期）-工程款
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3861.95 | 2170.23 |  | 2170.23 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3861.95 | 2170.23 |  | 2170.23 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成本项目总建筑面积 25129.18 平方米，其中小学教学 楼 2388.44 平方米， 办公综合楼 4598.22 平方米， 体育馆 5806.63 平方米， 1#楼 教学楼连接体 1191.81 平方米，2#教学楼连接体 649.94 平方米， 学生宿舍楼 5286.40 平方米，食堂 4966.94 平方米，消防水池扩建 240.80 平方米，以及室 外排水，综合管网，绿化及铺装工程等。 | [5 empty] | 已完成完成本项目总建筑面积 25129.18 平方米，其中小学教学 楼 2388.44 平方米， 办公综合楼 4598.22 平方米， 体育馆 5806.63 平方米， 1#楼 教学楼连接体 1191.81 平方米，2#教学楼连接体 649.94 平方米， 学生宿舍楼 5286.40 平方米，食堂 4966.94 平方米，消防水池扩建 240.80 平方米，以及室 外排水，综合管网，绿化及铺装工程等，项目正在进行竣工结算。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目总建筑面积 | 10 | >=25129.18平方米 | =25129.18平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目建筑单体建设数量 | 10 | >=6个 | =6个 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 综合管网建设数量 | 5 | >=1套 | =1套 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 消防水池扩建面积 | 5 | >=240平方米 | =240平方米 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 行业标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时限 | 10 | =2024年6月30日前完成 | 2024年6月28日 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 助力准东开发区教育事业发展 | 40 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 40 | 计划标准 | 当年项目 | 按评判等级赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分