## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心准东芨芨湖城区绿化项目工程款及监理费
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 114.46 | 114.46 |  | 91.76 |  | 10 |  | 80.17% |  | 5.04
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 114.46 | 114.46 |  | 91.76 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成准东芨芨湖城区绿化项目，包括横二路、纵四路、义马路三条道路绿化种植工程和灌溉工程，项目绿化面积12420平方米，根据对项目现场基本条件以及已建成道路绿化的研究，三条道路的绿化仅包含乔木种植以及灌溉设备的连接，生活区的绿化包含绿化种植、园路铺设、休息凉亭、灌系统、照明、休闲座椅及其配套设施，绿化面积881平方米。聘请第三方监理单位监督项目整体质量、安全及进度，确保项目按质按量完工，项目合理合规开工建设。聘请第三方监理单位监督项目整体质量、安全及进度，确保项目按质按量完工，项目合理合规开工建设。 | [5 empty] | 已完成准东芨芨湖城区绿化项目，包括横二路、纵四路、义马路三条道路绿化种植工程和灌溉工程，项目绿化面积12420平方米，根据对项目现场基本条件以及已建成道路绿化的研究，三条道路的绿化仅包含乔木种植以及灌溉设备的连接，生活区的绿化包含绿化种植、园路铺设、休息凉亭、灌系统、照明、休闲座椅及其配套设施，绿化面积881平方米。聘请第三方监理单位监督项目整体质量、安全及进度，确保项目按质按量完工，项目合理合规开工建设，聘请第三方监理单位监督项目整体质量、安全及进度，确保项目按质按量完工，项目合理合规开工建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化道路数量 | 6 | >=3条 | =3条 | 100 | 6 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 6 | >=12420平方米 | =12420平方米 | 100 | 6 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生活区绿化面积 | 6 | >=881平方米 | =881平方米 | 100 | 6 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方监理服务单位聘请数量 | 6 | >=1家 | =1家 | 100 | 6 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 完工验收合格率 | 8 | =100% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | 当年项目 | 直接赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：该项目因种植未完成，24年未按时竣工验收。25年督促完成竣工验收。改进措施：后期根据项目实际情况加快资金执行进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时限 | 8 | =2024年12月20日前 | 2024年11月26日 | 100 | 8 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程款支付金额 | 10 | <=113.3万元 | =90.6万元 | 79.96 | 4.99 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：该项目因种植未完成，24年未按时竣工验收。25年督促完成竣工验收。改进措施：后期根据项目实际情况加快资金执行进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 监理费支付金额 | 10 | <=1.16万元 | =1.16万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 当年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善芨芨湖社区市政绿化基础设施 | 20 | 有效完善 | 有效完善 | 100 | 20 | 计划标准 | 当年项目 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 绿化周边群众满意度 | 10 | >=95% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | 当年项目 | 满意度赋分 | 工作资料 | 偏差原因：该项目因种植未完成，24年未按时竣工验收。25年督促完成竣工验收。改进措施：后期根据项目实际情况加快资金执行进度。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 72.03分