## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心北电路T型交叉口地灾报告编制
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.20 | 1.20 |  | 1.20 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.20 | 1.20 |  | 1.20 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 聘请第三方服务机构完成准东开发区北电路连接线T型交叉口改造及S327线紧急停车带完善项目地灾报告编制，确保项目建设合理合规。 | [5 empty] | 已聘请1家第三方服务机构完成准东开发区北电路连接线T型交叉口改造及S327线紧急停车带完善项目地灾报告编制1份，推进了项目前期手续办理，从而确保项目的合法合规建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方服务机构聘用数量 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | =1家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地灾报告出具数量 | 10 | =1份 | =2份 | 200 | 0 | 计划标准 | =1份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：按照合同约定出具2份地灾报告。整改措施：今后按照项目实际情况进行调整指标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地灾报告涉及数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | =1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 第三方地灾服务机构服务保障率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 地灾报告审查合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 地灾报告前期手续完成时限 | 5 | =2024年3月5日前 | =2023年12月18日 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保准东开发区北电路连接线T型交叉口改造及S327线紧急停车带项目建设合理合规 | 40 | 有效 | 有效 | 100 | 40 | 计划标准 | 有效 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 90.00分