## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心北电路加宽项目设计、勘察
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 聘请第三方服务机构完成昌吉州准东开发区北电路加宽改造项目可研、初设、林草、水保，该项目可研初设已于2023年10月获得批复，现根据合同条款支付服务费。 | [5 empty] | 已聘3家第三方服务机构完成昌吉州准东开发区北电路加宽改造项目可研、初设、林草、水保等前期服务，完成报告编制3份，推进了项目前期手续办理，从而确保项目的合法合规建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方服务机构聘用数量 | 10 | =3家 | =3家 | 100 | 10 | 计划标准 | =3家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 报告出具数量 | 10 | =3份 | =3份 | 100 | 10 | 计划标准 | =3份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方林草服务涉及项目数量 | 5 | =1个 | =1个 | 100 | 5 | 计划标准 | =1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 报告审查合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 林草服务保障率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 可研初设服务费支付时限 | 5 | =2024年5月31日前 | =2024年5月15日 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 水保编制完成时限 | 5 | =2024年1月15日前 | =2024年1月15日 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 第三方林草服务期限 | 5 | =2024年5月5日前 | =2024年5月5日 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保昌吉州准东开发区北电路加宽改造项目建设合理合规 | 40 | 有效 | 有效 | 100 | 40 | 计划标准 | 有效 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分