## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心建设项目土地占用费和临时林草地补偿费
主管部门 |  | 新疆准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程建设项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18.22 | 18.22 |  | 18.22 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18.22 | 18.22 |  | 18.22 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成准东开发区铁路桥服务区基础设施配套建设项目、昌吉州准东开发区芨芨湖城区供热管线和换热站及配套设施项目、准东开发区彩南污水厂进场道路项目林草地补偿费缴纳； 2.完成准东开发区建筑垃圾场连接道路工程项目占地费用缴纳。 | [5 empty] | 该项目已完成完成准东开发区铁路桥服务区基础设施配套建设项目、昌吉州准东开发区芨芨湖城区供热管线和换热站及配套设施项目、准东开发区彩南污水厂进场道路项目等3个项目的林草补偿费18.22万元的缴纳，推进项目前期手续办理，从而确保项目的合法合规建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 铁路桥服务区临时占林地补偿面积 | 4 | =0.2952公顷 | =0.2952公顷 | 100 | 4 | 行业标准 | 当年完成 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 芨芨湖供热管线临时占草补偿面积 | 4 | =86.9295亩 | =86.9295亩 | 100 | 4 | 行业标准 | 当年完成 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 芨芨湖供热管线临时占林补偿面积 | 4 | =1.3301公顷 | =1.2357公顷 | 93 | 3.3 | 行业标准 | 当年完成 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：因涉及面积比预计数量小，因此出现小于面积数。改进措施：今后根据实际进展及时调整指标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 芨芨湖供热管线临时占林补偿株数 | 4 | =310株 | =418株 | 134.84 | 2.61 | 行业标准 | 当年完成 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：因补偿涉及数量比预计数量多，因此出现超出补偿株数。改进措施：今后根据实际进展及时调整指标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 彩南污水厂进场道路占林地补偿面积 | 5 | =0.0921公顷 | =0.0921公顷 | 100 | 5 | 行业标准 | 当年完成 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建筑垃圾场连接路占地补偿面积 | 5 | =7900平方米 | =828平方米 | 10.5 | 0 | 行业标准 | 当年完成 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目实际占地面积与预测面积有偏差。改进措施：今后根据实际进展及时调整指标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 林草手续审核通过率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 当年完成 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 林草手续办理完成时限 | 5 | 2024年3月前 | =2024年3月 | 100 | 5 | 计划标准 | 当年完成 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 铁路桥服务区临时占用林草补偿费成本 | 4 | =2214元 | =2214元 | 100 | 4 | 行业标准 | 当年完成 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 芨芨湖供热管线林临时占用草补偿费成本 | 4 | =137447元 | =137447元 | 100 | 4 | 行业标准 | 当年完成 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 彩南污水厂进场道路临时占林草补偿费成本 | 8 | =3039元 | =3039元 | 100 | 8 | 行业标准 | 当年完成 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑垃圾场连接路占地成本 | 8 | =39500元 | =39500元 | 100 | 8 | 行业标准 | 当年完成 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进项目前期手续办理进度 | 30 | 有效 | 有效 | 100 | 30 | 计划标准 | 当年完成 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.91分