## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 项管中心建项目土壤污染状况调查报告编制费用
主管部门 |  | 准东经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 工程项目管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.25 | 10.25 |  | 10.25 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.25 | 10.25 |  | 10.25 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 聘请第三方服务机构完成准东开发区方舱医院建设项目、应急抢险公共卫生医学观察中心项目、芨芨湖镇西黑山公共卫生服务中心建设项目、昌吉州人民医院准东分院建设项目、芨芨湖幼儿园、彩南幼儿园项目6个项目土壤污染状况调查报告服务工作，确保项目建设合理合规。 | [5 empty] | 已聘请1家第三方服务机构完成准东开发区方舱医院建设项目、应急抢险公共卫生医学观察中心项目、芨芨湖镇西黑山公共卫生服务中心建设项目等6个项目土壤污染状况调查报告服务工作，完成报告编制6份，推进了项目前期手续办理，从而确保项目的合法合规建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 土壤污染状况调查报告出具数量 | 10 | =6份 | =6份 | 100 | 10 | 计划标准 | =6份 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 行业主管部门审核通过率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | =100% | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | =2024年12月20日前 | =2024年7月16日 | 100 | 10 | 计划标准 | =1年 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 芨芨湖幼儿园项目涉及土壤污染状况调查报告服务支出 | 3 | <=1.25万元 | =1.25万元 | 100 | 3 | 计划标准 | 2024年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 彩南幼儿园项目土壤污染状况调查报告服务支出 | 4 | <=1.25万元 | =1.25万元 | 100 | 4 | 计划标准 | 2024年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 准东开发区方舱医院建设项目土壤污染状况调查报告服务支出 | 4 | <=1.25万元 | =1.25万元 | 100 | 4 | 计划标准 | 项目已完工 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 准东开发区应急抢险公共卫生医学观察中心项目土壤污染状况调查报告服务支出 | 3 | <=3.75万元 | =3.75万元 | 100 | 3 | 计划标准 | 项目已完工 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 芨芨湖镇西黑山公共卫生服务中心建设项目土壤污染状况调查报告服务支出 | 3 | <=1.25万元 | =1.25万元 | 100 | 3 | 计划标准 | 2024年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 昌吉州人民医院准东分院建设项目土壤污染状况调查报告服务支出 | 3 | <=1.50万元 | =1.5万元 | 100 | 3 | 计划标准 | 2024年项目 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保准东开发区方舱医院建设项目、应急抢险公共卫生医学观察中心项等项目建设合理合规 | 30 | 有效 | 有效 | 100 | 30 | 计划标准 | 有效 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分